Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | BI Copilot busca facilitar el análisis de datos mediante preguntas en lenguaje natural, planes JSON interpretados por Claude y consultas SELECT controladas en SQL Server, con resultados presentados en React. Se definió un MVP sobre SIN (siniestros), con FastAPI como backend, aprobación humana previa al SQL y tableros con indicadores, gráficos y filtros. Al seguimiento del 20/10, Jira registra BIC-30 a BIC-38 como "Listo": arquitectura de datos, modelo ODS, restricciones, metadatos, carga sintética, scripts de instalación y documentación. Estas tareas constituyen una base técnica; su evidencia de ejecución debe cotejarse con el repositorio. Las 19 historias del MVP están formuladas y planificadas en sprints, pero aún figuran "Por hacer" en Jira; no se declara finalizada la integración extremo a extremo.. |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste |
| Metodología | Se adoptó un enfoque iterativo e incremental con siete sprints quincenales entre el 17/08 y el 22/11 (ultimo sprint contiene el hito de entrega del 16 al 21/11). El cronograma de Jira fue reorganizado de forma retrospectiva; su ubicación no equivale a evidencia de ejecución en una fecha determinada. Las responsabilidades son: Ignacio, gestión y evidencias; Felipe, datos SQL y validación; Valentín, React, FastAPI e integraciones |
| Evidencias de avance | Evidencias identificadas para adjuntar y verificar antes de entregar: (1) scripts SQL y documentación del repositorio, incluidos 00_CREATE_DATABASE.sql, 11_CREATE_ODS_SIN_SINIESTRO.sql, 12_INSERT_DATA_DEMO.sql, 13_INSERT_METADATA.sql y 14_VALIDATE_INSTALL.sql (2) registro Jira BIC-30 a BIC-38 en "Listo" y backlog BIC-10 a BIC-44 (3) especificación funcional v0.2 y matriz RF-001 a RF-022 (4) Gantt/sprints y acuerdos de alcance. |

| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos TI | Definir problema, MVP, requisitos y riesgos (BIC-10, 11) | EF v0.2; Jira; cronograma docente | 2 sem. (S1) | Ignacio | Alcance e hitos aclarados; se requiere formalizar enlaces. | Ajustada | Se restringió el MVP a SIN y se reordeno el cronograma desde el 17/08. Historias en Jira: "Por hacer". |
| Modelado de datos | Diseñar ODS y controles de integridad (BIC-30 a 33) | SQL Server; DDL; DER | 4 sem. (S1-S2) | Felipe | Arquitectura y restricciones documentadas en tickets. | Completado (Jira) | Conservar evidencia de scripts, PK/FK y registro de ejecución para validación. |
| Gestión de datos y metadatos | Crear catálogo SQL, datos de prueba y scripts (BIC-34 a 38) | Scripts 00-14; SQL Server; repositorio | 4 sem. (S2-S3) | Felipe | Se registran metadatos, carga sintética y pruebas de instalación. | Completado (Jira) | Vincular commit, resultados reales y versión del dataset; no confundir con catálogo semántico BIC-14. |
| Validación de datos | Acreditar modelo SIN y seis escenarios (BIC-12, 13) | Consultas SQL; ODS; matriz SIN-01 al 06 | 2 sem. (S2-S3) | Felipe | Las historias siguen "Por hacer" aunque existen insumos SQL. | No iniciado (Jira) | Validar grado real de avance, SQL esperado/observado, DER y aprobación de Felipe. |
| Arquitectura de software | Consolidar catálogo permitido y plan JSON (BIC-14, 16) | catálogo.py; Claude; FastAPI; Jira | 4 sem. (S3-S4) | Valentín | Depende de reglas métricas SIN y catálogo versionado. | No iniciado (Jira) | Rechazar FIN/SEG como dominios independientes y salidas no permitidas; probar JSON estricto. |
| Desarrollo de interfaces | Integrar formulario React y estados (BIC-15) | React; ChatCopilot.jsx; API FastAPI | 2 sem. (S4) | Valentín | Existen componentes referenciados; falta acreditación integrada. | No iniciado (Jira) | Probar estados, manejo de error y bloqueo de consultas sin aprobar. |
| Seguridad de software | Validar planes y generar SELECT seguro (BIC-17, 18) | FastAPI; Pydantic; SQL Server | 2 sem. (S4) | Valentín | Es parte del camino crítico; riesgo ante criterios inválidos. | No iniciado (Jira) | Verificar catálogo, SQL parametrizado y cero SQL ante planes rechazados. |
| Control de acceso y trazabilidad | Aprobar planes, autenticar y auditar (BIC-22, 42, 43) | FastAPI; tabla de auditoria; tests API | 2 sem. (S5) | Valentín | La autorización persistida es requisito para ejecución. | No iniciado (Jira) | Priorizar control de identidad y aprobación en servidor; pruebas negativas y registros persistentes. |
| Integración y visualización | Ejecutar SELECT y presentar dashboards (BIC-19, 20, 39, 40, 41, 44) | React; Recharts; FastAPI; SQL Server | 2 sem. (S6) | Valentín; Felipe valida cifras | La carga funcional es amplia y requiere priorización por impacto. | No iniciado (Jira) | Primero ejecución aprobada y KPI básico; después filtros, explicaciones e historial según capacidad. |
| Aseguramiento de calidad | Pruebas E2E y evidencias RF-001 al 022 (BIC-21) | Matriz RF; pruebas T-01 al 11; capturas | 2 sem. (S7) | Ignacio; apoyo del equipo | No posponer todas las pruebas hasta la última semana. | No iniciado (Jira) | Ejecutar pruebas por sprint y consolidar resultados, defectos y aceptación en Fase 2. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Han facilitado el trabajo las responsabilidades complementarias del equipo, el uso de Jira para ordenar requisitos, el registro de scripts SQL reproducibles y la definición de un dominio inicial acotado. Las principales dificultades son la disponibilidad parcial de los integrantes, las dependencias entre datos, interfaz, backend y controles de seguridad, y la ausencia de evidencia consolidada de pruebas extremo a extremo. Para enfrentarlas se priorizó el camino crítico catálogo-validación-aprobación-ejecución, se reorganizaron los sprints y se definió una matriz de 22 RF y seis escenarios SIN. El equipo debe contrastar los avances de código y las pruebas antes de corregir estados.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se ajusto el alcance del MVP para consultar solo SIN, dejando SEG/FIN como datos de relación técnicamente permitidos y DIM como trabajo paralelo, no bloqueante. Se precisó la arquitectura React + FastAPI + SQL Server ODS + Claude y se prohibió la generación de SQL libre por el modelo. Se incorporaron aprobación explicita persistida, sesiones revocables, auditoria, filtros locales y recuperación de dashboards personales. El plan de trabajo se reorganizó en siete sprints de dos semanas desde el 17/08 para coincidir con el calendario de CAPSTONE. Estos ajustes buscan una demostración segura, acotada y evaluable.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Al 20/10 permanecen en "Por hacer" en Jira las historias funcionales BIC-10 a BIC-22 y BIC-39 a BIC-44. Esto no permite afirmar que toda su implementación este sin comenzar, pues pueden existir componentes previos de React y FastAPI; tampoco permite declararlas terminadas. Los puntos más sensibles son el catálogo efectivo (BIC-14), la validación (BIC-17), la aprobación persistida (BIC-22), las sesiones (BIC-43), la auditoria (BIC-42) y la ejecución autorizada (BIC-19). Para evitar afectar la entrega de la semana 16-21/11, se verificaran evidencias con responsables, se resolverán primero bloqueos de seguridad y flujo vertical, y se realizaran pruebas parciales por sprint; funcionalidades complementarias quedaran sujetas a capacidad real.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.